## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Project Selection | 2020-08-20 | 2020-10-26 | 67 | 44063 | 44327
Background Research | 2020-10-26 | 2020-11-08 | 13
Project Proposal | 2020-10-28 | 2020-11-04 | 7
Requirements Gathering | 2020-11-04 | 2020-11-10 | 6
Interim Report | 2020-11-02 | 2020-11-12 | 10
GUI Design | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 20
Coding | 2020-12-20 | 2021-03-10 | 80
User Testing | 2021-03-10 | 2021-03-17 | 7
Software Improvements | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 7
Poster | 2021-03-04 | 2021-03-11 | 7
Draft Report | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 22
Final Report | 2021-04-15 | 2021-05-11 | 26